## 第1次迭代
xxxx项目组第1次迭代开发计划表 |  |  |  |  | 迭代时间： | 2018.6.4 - 2018.6.6
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 社区 | 推荐热点 | 推荐热门消息 | 高鹏 | 2019.4.5 | 2019.5.1 | 未开始
|  | 查看发布帖子 | 可以查看和发布帖子 | 高鹏 | 2019.4.5 | 2019.5.1 | 未开始
|  | 登陆 | 用来让用户登陆网站 | 高兴奎 | 2019.4.5 | 2019.4.25 | 未开始
|  | 注册 | 用来让用户注册本网站 | 高兴奎 | 2019.4.5 | 2019.4.25 | 未开始
2 | 论坛 | 发布文章 | 可以发布用户想要发布的信息 | 姜凯 | 2019.4.5 | 2019.5.3 | 未开始
|  | 查看文章 | 用户可以查看自己感兴趣的信息 | 姜凯 | 2019.4.5 | 2019.5.3 | 未开始
| 学习课程 | 查看课程 | 可以查看有哪些用户需要的课程 | 金思锦 | 2019.4.5 | 2019.5.5 | 未开始
|  | 购买课程 | 可以让用户购买自己想要的课程 | 金思锦 | 2019.4.5 | 2019.5.5 | 未开始
3 | 活动 | 查看活动 | 用户可以查看有哪些活动 | 刘磊 | 2019.4.5 | 2019.4.30 | 未开始
|  | 参加活动 | 用户可以通过页面参加活动 | 刘磊 | 2019.4.5 | 2019.4.30 | 未开始
未开始