## 第1次迭代
焦点学苑项目组第1次迭代开发计划表 |  |  |  |  | 迭代时间： | 2018.6.4 - 2018.6.6
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 个人信息 | 查询用户 | 可以让用户找到一起玩的小伙伴 | 姜凯 | 2019.4.5 | 2019.5.1 | 已完成
|  | 浏览网站 | 可以查看和发布帖子 | 高兴奎 | 2019.4.5 | 2019.5.1 | 已完成
|  | 登陆 | 用来让用户登陆网站 | 高鹏 | 2019.4.5 | 2019.4.25 | 已完成
|  | 注册 | 用来让用户注册本网站 | 姜凯 | 2019.4.5 | 2019.4.25 | 已完成
2 | 社区 | 查看帖子 | 浏览信息 | 姜凯 | 2019.4.5 | 2019.4.23 | 已完成
未开始
| 活动 | 查看活动 | 浏览信息 | 金思锦 | 2019.4.5 | 2019.4.21 | 已完成
未开始
3 | [6 empty] | 未开始
未开始
未开始